## Planilha1
Data Inicial | Data Final | Observação | Status
2019-02-20 | 2019-02-26 | Correções dos itens passados pela banca do TCC1; | OK
2019-02-27 | 2019-03-05 | Terminar escrita itens 3, 3.1, 3.1.1, 3.2; | Falta fazer o item 3.2.0 Todos outros itens OK
2019-03-06 | 2019-03-12 | Terminar escrita itens 3.3; | Falta fazer itens 3.3.2.0, 3.3.2.3
2019-03-13 | 2019-03-19 | Implementação código; | Implementação fluindo com sucesso
2019-03-20 | 2019-03-26 | Implementação código;
2019-03-27 | 2019-04-02 | Implementação código;
2019-04-03 | 2019-04-09 | Terminar escrita item 3.5;
2019-04-10 | 2019-04-16 | Terminar escrita itens 4 e 5;
2019-04-17 | 2019-04-23 | Entrega versão final do trabalho para análise do professor orientador;
2019-04-24 | 2019-04-30 | Correções apontadas pelo orientador para entrega para a banca;
2019-05-03 |  | Data inicial para definição das bancas de TCC 2 Prazo para o Orientador entregar Carta de Autorização da Apresentação
2019-05-08 |  | Entrega do Relatório Final – TCC 2
2019-05-20 | 2019-05-25 | Apresentação de TCC 2
2019-06-06 |  | Entrega da Monografia Final